## Gestión Proyecto Carta Gantt
Gestión de Proyecto con Carta Gantt
Nombre del Proyecto | Proyecto Capstone
Director(a) del Proyecto | Benjamín Mancilla
Nombre Empresa Cliente | 14/08/2026
Fecha
PRESENTACIÓN
IDENTIFICADOR | NOMBRE | DUEÑO DE | FECHA DE | FECHA DE | DURACIÓN | PORCENTAJE COMPLETADO | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12 |  |  |  |  | SEMANA 13 |  |  |  |  | SEMANA 14 |  |  |  |  | SEMANA 15 |  |  |  |  | SEMANA 16 |  |  |  |  | SEMANA 17
TAREA | TAREA | LA TAREA | INICIO | TÉRMINO | EN DÍAS | DE LA TAREA | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V
1 | FASE 1
1.1 | Levantamiento de requerimientos | Benjamín Mancilla | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 5 | 100% | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 1 V
1.2 | Recolección de documentos | Benjamín Mancilla | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 5 | 50%
1.3 | Creación del dataset | Benjamín Mancilla | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 5 | 50% | bar: SEMANA 2 L to SEMANA 3 V
1.4 | Preparación del dataset | Benjamín Mancilla | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 5 | 50%
1.5 | Desarrollo Prototipo 1 | Benjamín Mancilla | 2026-09-07 | 2026-09-21 | 10 | 100% | bar: SEMANA 5 L to SEMANA 6 V
1.6 | Desarrollo Prototipo 2 | Benjamín Mancilla | 2026-09-21 | 2026-10-05 | 10 | 0% | bar: SEMANA 7 L to SEMANA 8 V
2 | FASE 2
2.1 | Diseño de interfaz | Benjamín Mancilla | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 5 | 25% | bar: SEMANA 9 L to SEMANA 9 V
2.2 | Desarrollo App Beta | Benjamín Mancilla | 2026-10-12 | 2026-11-02 | 15 | 0% | bar: SEMANA 10 L to SEMANA 12 V
2.3 | Integración de cámara | Benjamín Mancilla | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 5 | 0% | bar: SEMANA 13 L to SEMANA 13 V
3 | FASE 3
3.1 | Pruebas de reconocimiento | Benjamín Mancilla | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 5 | 0%
3.2 | Correcciones y optimización | Benjamín Mancilla | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 5 | 0% | bar: SEMANA 15 L to SEMANA 15 V
3.3 | Documentación y entrega | Benjamín Mancilla | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 5 | 0%
Formulas:
FECHA DE = WORKDAY([FECHA DE],[DURACIÓN])
FECHA DE = [FECHA DE, row above]