Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Avances: El proyecto va adelantado respecto a la carta Gantt: se completó la Fase 1 y gran parte de la Fase 2. Se analizaron guías de despacho reales y se definieron los diez campos a extraer. Con un dataset propio se entrenó un modelo de detección (YOLO), y EasyOCR lee el texto de cada campo. La información se guarda en una base de datos SQLite y se pueden generar reportes en Excel. Además, se desarrolló una aplicación de escritorio para procesar, revisar, consultar y editar guías, y una versión web para celulares que permite fotografiar guías y enviarlas a la misma base de datos. Ya se cumplieron los objetivos específicos 1 al 5. El objetivo 6 (pruebas) está en curso. Cambios: 1.Reconocimiento: Tesseract OCR se reemplazó por un modelo YOLO entrenado con un dataset propio más EasyOCR, lo que mejora la precisión. 2.Plataforma: Flutter y Android Studio se reemplazaron por una app de escritorio en Python y una versión web para celulares (temporal). Para la versión final se contempla una solución basada en Chromium, compatible con Android e iOS. |
| --- | --- |
| Objetivos | se mantienen. Solo se amplía la compatibilidad, que ahora es multiplataforma en lugar de solo Android. |
| Metodología | Opcional en caso de ajuste |
| Evidencias de avance | Los avances serán presentados en clase mediante una demostración del prototipo funcionando. Las evidencias son: Prototipo 2: el sistema detecta los campos de las guías, extrae el texto, lo guarda en la base de datos y genera reportes en Excel. Esto demuestra que el núcleo del proyecto funciona. App Beta (en desarrollo): la aplicación de escritorio con interfaz gráfica y la versión web para celulares, donde se puede fotografiar una guía y enviarla a la misma base de datos. Esto demuestra la integración de todos los componentes.En este apartado adjuntar la() evidencia(s) seleccionada(s) para ser evaluada por el docente. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |  |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |  |

Plan de Trabajo

| Competencia | Actividades | Recursos | Duración | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Análisis y Programación Backend / OCR | Levantamiento de requerimientos | PC, documentos de ejemplo | Semanas 1–2 | Benjamín Mancilla | Facilitador: acceso a guías reales y personas del rubro. | Completado | — |
| Análisis y Programación Backend / OCR | Recolección de documentos | Guías/facturas de ejemplo | Semanas 2–3 | Benjamín Mancilla | Dificultad: variedad de formatos entre empresas. | Completado | — |
| Análisis y Programación Backend / OCR | Creación del dataset | Roboflow, imágenes de documentos | Semanas 3–4 | Benjamín Mancilla | Dificultad: etiquetado manual de cada campo. | Completado | Se definieron 10 campos a detectar. |
| Análisis y Programación Backend / OCR | Preparación del dataset | Roboflow, Python | Semanas 4–5 | Benjamín Mancilla | Facilitador: herramientas de Roboflow para dividir y exportar datos. | Completado | Se usó para entrenar un modelo YOLO propio. |
| Análisis y Programación Backend / OCR | Desarrollo Prototipo 1 | Python, OpenCV, YOLO, EasyOCR | Semanas 5–7 | Benjamín Mancilla | Dificultad: precisión del OCR en imágenes de baja calidad. | Ajustada | Tesseract se reemplazó por YOLO + EasyOCR. |
| Análisis y Programación Backend / OCR | Desarrollo Prototipo 2 | Python, SQLite, Pandas, OpenPyXL | Semanas 7–9 | Benjamín Mancilla | Facilitador: librerías estables y bien documentadas. | Completado | Se agregó limpieza automática de RUT, fecha y número de guía. |
| Desarrollo de Software / UI-UX | Diseño de interfaz | Python (Tkinter), HTML/CSS | Semanas 9–10 | Benjamín Mancilla | Dificultad: cambios de diseño durante el desarrollo. | Ajustada | Flutter se reemplazó por una app de escritorio en Tkinter y una versión web para celulares. |
| Desarrollo de Software / UI-UX | Desarrollo App Beta | Python, Tkinter, FastAPI | Semanas 10–13 | Benjamín Mancilla | Dificultad: mantener el registro de cambios por la rapidez del desarrollo. | En curso | Se agregaron historial, explorador, gráficos, calendario y editor de guías. |
| Desarrollo de Software / UI-UX | Integración de cámara | FastAPI, navegador del celular | Semanas 12–14 | Benjamín Mancilla | Facilitador: funciona desde el navegador, sin instalar nada. | Completado (adelantado) | La captura se hace desde una versión web en vez de una app nativa Android. |
| Aseguramiento de Calidad y Gestión TI | Pruebas de reconocimiento | Dataset, documentos de prueba, celular | Semanas 14–15 | Benjamín Mancilla | Facilitador: contacto directo con usuarios del rubro. | En curso | Las pruebas se realizan de forma continua durante el desarrollo. |
| Aseguramiento de Calidad y Gestión TI | Correcciones y optimización | Python, navegador basado en Chromium | Semanas 15–17 | Benjamín Mancilla | Dificultad: costos de servicios en línea y licencias. | En curso | Se evalúa empaquetar la app con Chromium para Android e iOS. |
| Aseguramiento de Calidad y Gestión TI | Documentación y entrega | PC, documentación | Semanas 17–18 | Benjamín Mancilla | Dificultad: gestión del tiempo al trabajar en solitario. | No iniciado | — |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: El desarrollo se ha visto facilitado por la gran cantidad de librerías gratuitas y bien documentadas, por el acceso directo a guías reales y a personas del rubro, y por la metodología ágil, que permitió cambiar tecnologías sin afectar los plazos. También fue clave el uso de Claude como asistente de programación, que aceleró la escritura y depuración del código. La principal dificultad fue la versión móvil, que resolví con una versión web accesible desde cualquier celular. Para la versión final se empaquetará con una tecnología basada en Chromium para llevarla a Android e iOS. Otra dificultad es la velocidad del desarrollo, en parte por la asistencia de IA, que complica registrar los cambios y evaluar si cada funcionalidad realmente aporta. Para esto, usaré Git de forma más ordenada y evaluaré cada funcionalidad antes de incorporarla. Por último, me preocupan los costos de los servicios en línea y algunas licencias, como la AGPL-3.0 de YOLO, por lo que priorizaré el procesamiento local y revisaré las licencias antes de la versión final.

Actividades ajustadas o eliminadas: No se eliminaron actividades, pero se ajustaron algunas. En el desarrollo del Prototipo 1, Tesseract OCR se reemplazó por un modelo YOLO entrenado con un dataset propio más EasyOCR, porque se obtuvo una mejor precisión al detectar primero cada campo y leer solo esa zona. En el diseño de interfaz y el desarrollo de la App Beta, Flutter y Android Studio se reemplazaron por una aplicación de escritorio en Python y una versión web para celulares, lo que simplificó la integración con el procesamiento, que ya estaba hecho en Python. Además, la integración de cámara se realiza desde el navegador del celular en lugar de una app nativa Android, lo que amplía la compatibilidad también a iOS.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: No hay actividades retrasadas. Al contrario, el proyecto va adelantado respecto a lo planificado en la carta Gantt. La única actividad que aún no comienza es la documentación y entrega, programada para las semanas 17 y 18. Para no afectar el proyecto, iré documentando los cambios durante el desarrollo, de modo que la documentación final sea más rápida de completar.